## 16 Juni
STATUS
MARKETING |  |  | BELUM | ON PROGRESS | SELESAI | KETERANGAN
1 | persediaan stok disediakan menu upload stok |  |  |  | V
2 | masukin stok langsung reload data tersebut |  |  |  | V
3 | alamat pake text area |  |  |  | V
4 | pada reserve 'berlaku sampai dengan' di readonly kecuali akses supervisor |  |  |  | V
5 | print form reserve belum ada |  |  | V
6 | pembuatan SPP
| - | no VA generate |  |  | V
| - | alamat rumah, surat, npwp generate dr input alamat pada reserve |  |  | V
| - | npwp dikunci |  |  | V
| - | rencana akad = 1 bulan setelah pembayaran terakhir |  |  | V
| - | bank, jumlah kpr, tgl rencana akad, status spp pindah ke rencana |  |  | V
| - | reload ke rencana pembayaran | V
| - | proses KPR belum berjalan di rencana |  |  | V
| - | cara dan pola pembayaran menjadi combo box |  |  | V
| - | virtual account masuk ke cetak spp |  |  | V
| - | semua spp jatuh tempo di tanggal 25 |  |  | V
| - | transaksi antara 1-28 jatuh tempo bulan depan, >28 2 bulan kedepan |  |  | V
| - | nilai rencana bayar di cetak spp belum masuk |  |  | V
7 | spp yang dapat di print adalah yang telah diotorisasi |  |  |  | V
8 | yang telah diotorisasi spp langsung dikunci |  |  |  | V
9 | tombol otorisasi disimpan di dalam popup |  | V
10 | untuk pembatalan otorisasi boleh pake checkbox |  |  |  | V
11 | di spp tambah filter tanggal spp, status distribusi, cluster |  |  |  | V
12 | waktu 10 hari kalender untuk spp cetak, bila tidak ada stok terhapus lagi |  |  |  | V
COLLECTION
1 | tambah download data va untuk ke bank simpen di UTILITAS (eksport data bank) |  |  |  | V
2 | kalau jenis pembayaran angsuran langsung reload jumlah sesuai rencana |  |  |  | V
3 | catatan tidak bisa diedit |  |  |  | V
4 | angsuran tidak bisa diedit |  |  |  | V
5 | pada upload tagihan, spp yang belum di distribusi belum boleh |  |  |  | V
6 | hilangnya nego denda |  |  |  | V
7 | redaksi disepakati dengan kata 'angsuran' |  |  |  | V
KWITANSI
1 | tambahkan satu kolom catatan dari collection, dan keterangan namanya redaksi |  |  |  | V
2 | tambah field untuk catatan kwitansi |  |  |  | V
3 | di redaksi tambahkan angsuran ke- |  |  |  | V | kalau tanda jadi di cetak dimana?
4 | verifikasi biro dihilangkan |  |  |  | V
5 | redaksi, catatan dikunci |  |  |  | V
HOME
1 | tambah jumlah spp yang belum diotorisasi |  |  |  | V
2 | tambah laporan VA yang masuk |  |  | V |  | belum jelas tentang upload VA
3 | tambah laporan VA yang belum diidentifikasi |  |  |  | V
MASTER
1 | buat master pola bayar untuk rencana |  |  |  | V

## 22 Juni
STATUS
MARKETING |  | BELUM | ON PROGRESS | SUDAH | KETERANGAN
1 | Field yang harus ada pada upload stock via excel utamakan yang wajib dalam tabel |  |  | V
2 | Pada text area alamat kasih keterangan 100 karakter |  |  | V
3 | tanggal SPP tidak bisa dirubah |  |  | V
4 | sorting pada spp menurut tanggal spp |  |  | V
5 | ketika klik sudah didistibusi, maka seluruh entry terkunci |  |  | V
6 | spp yang tampil hanya spp yang tgl distribusi dibawah 10 hari saja |  |  | V
7 | tambah menu baru untuk menampilkan spp yang masuk waktu tenggang |  |  | V
8 | ada parameter penentuan distribusi spp ada dua (lama + perpanjangan) |  |  | V
9 | pada spp tambahkan satu inputan nama_suami_istri |  | V |  | di database bintaro gk ada field

## 23 Juni
STATUS
|  | BELUM | ON PROGRESS | SUDAH | KETERANGAN
1 | Buat update sk bangunan dan tanah secara otomatis |  |  | V
2 | filter pada edit stok tambahkan sesuai sk tanah dan sk bangunan |  |  | V
3 | sk yang terubah hanyalah sk untuk stok yang masih belum terjual |  |  | V
4 | update sk per kode blok tetap ada |  |  | V

## 24 Juni
1 | pada upload stok bila ada kode blok sama dengan berbeda spasi dibelakang tdk pengaruh | V
2 | bila ada di kasus nomor satu maka yang masuk adalah yang tanpa spasi | V
3 | pas SPP tanggal dan berlaku sampai readonly | V
4 | field yang mandatory ditandai | V
5 | bank bukan mandatory | V
6 | pada saat rencana update tentang status spp
7 | sorting spp berdasarkan paling lama | V
8 | munculkan jumlah hari pada view spp | V
9 | saat memilih sudah distribusi tanggal distribusi ambil current date | V
10 | di angsuran terakhir cek selisih total angsuran dan total harga
11 | di serpong ada kemungkinan pola bayar dengan modifikasi
12 | tanggal rencana kpr di print spp
13 | di print spp PKP dan non PKP memakai tanda silang | V
14 | di print spp faktor strategis ditambahkan pada harga tanah dan bangunan | V
15 | hapus rencana belum bisa
16 | belum update status spp, tanggal rencana akad, jumlah KPR setelah memasukan rencana
17 | penguncian saat distribusi spp belum ke reload | V
COLLECTION
1 | pada report daftar kwitnsi field penerimaan menjadi angsuran, nilai DPP, PPN
2 | sorting report daftar kwitansi hanya periode saja
3 | tgl_spk, status spk yang dapat di edit di pengaturan spk
4 | di download tagihan masukin dulu bulan mana yang akan di cetak | V
5 | tampilan di download di detail angsuran, denda, lain-lain, total | V
6 | di download tagihan buat popup untuk nambah tagihan dari kwitansi lain-lain + catatan
7 | di identifikasi kwitansi lain-lain keluar catatan yang di input pada saat detail tagihan ke bank
8 | kemungkinan menambahkan field untuk menyimpan catatan
9 | upload stok via excel ditambah field virtual account (di tabel stok belum ada, buat dengan varchar 10)
10 | pembuatan menu upload penerimaan VA dari bank (UTILITAS)
11 | nomor VA di master menyimpan 8 digit (2=unit, sisa generate)