## 16 Juni
STATUS
MARKETING |  |  | BELUM | ON PROGRESS | SELESAI
1 | persediaan stok disediakan menu upload stok |  |  |  | V
2 | masukin stok langsung reload data tersebut |  |  |  | V
3 | alamat pake text area |  |  |  | V
4 | pada reserve 'berlaku sampai dengan' di readonly kecuali akses supervisor |  |  |  | V
5 | print form reserve belum ada |  | V |  |  | belum ada format
6 | pembuatan SPP
| - | no VA generate |  |  | V
| - | alamat rumah, surat, npwp generate dr input alamat pada reserve |  |  | V
| - | npwp dikunci |  |  | V
| - | rencana akad = 1 bulan setelah pembayaran terakhir | V
| - | bank, jumlah kpr, tgl rencana akad, status spp pindah ke rencana | V
| - | reload ke rencana pembayaran | V
| - | proses KPR belum berjalan di rencana | V
| - | cara dan pola pembayaran menjadi combo box | V
| - | virtual account masuk ke cetak spp |  |  | V
| - | semua spp jatuh tempo di tanggal 25 | V
| - | transaksi antara 1-28 jatuh tempo bulan depan, >28 2 bulan kedepan | V
| - | nilai rencana bayar di cetak spp belum masuk |  |  | V
7 | spp yang dapat di print adalah yang telah diotorisasi |  |  | V
8 | yang telah diotorisasi spp langsung dikunci |  | V
9 | tombol otorisasi disimpan di dalam popup |  | V
10 | untuk pembatalan otorisasi boleh pake checkbox |  |  |  | V
11 | di spp tambah filter tanggal spp, status distribusi, cluster |  | V
12 | waktu 10 hari kalender untuk spp cetak, bila tidak ada stok terhapus lagi |  | V
COLLECTION
1 | tambah download data va untuk ke bank simpen di UTILITAS (eksport data bank) |  |  |  | V
2 | kalau jenis pembayaran angsuran langsung reload jumlah sesuai rencana |  |  |  | V
3 | catatan tidak bisa diedit |  |  |  | V
4 | angsuran tidak bisa diedit |  |  |  | V
5 | pada upload tagihan, spp yang belum di distribusi belum boleh |  |  |  | V
6 | hilangnya nego denda |  |  |  | V
7 | redaksi disepakati dengan kata 'angsuran' |  |  |  | V
KWITANSI
1 | tambahkan satu kolom catatan dari collection, dan keterangan namanya redaksi |  |  |  | V
2 | tambah field untuk catatan kwitansi |  |  |  | V
3 | di redaksi tambahkan angsuran ke- |  |  | V
4 | verifikasi biro dihilangkan |  |  |  | V
5 | redaksi, catatan dikunci |  |  |  | V
HOME
1 | tambah jumlah spp yang belum diotorisasi |  | V
2 | tambah laporan VA yang masuk |  | V
3 | tambah laporan VA yang belum diidentifikasi |  | V
MASTER
1 | buat master pola bayar untuk rencana |  |  | V

## 22 Juni
STATUS
MARKETING
1 | Field yang harus ada pada upload stock via excel utamakan yang wajib dalam tabel |  | V
2 | Pada text area alamat kasih keterangan 100 karakter | V
3 | tanggal SPP tidak bisa dirubah | V
4 | sorting pada spp menurut tanggal spp | V
5 | ketika klik sudah didistibusi, maka seluruh entry terkunci | V
6 | spp yang tampil hanya spp yang tgl distribusi dibawah 10 hari saja | V
7 | tambah menu baru untuk menampilkan spp yang masuk waktu tenggang
8 | ada parameter penentuan distribusi spp ada dua (lama + perpanjangan) | V
9 | pada spp tambahkan satu inputan nama_suami_istri | V