## Sheet1
PROGRES PENGERJAAN APLIKASI MARKETING JAYA REAL PROPERTY
TANGGAL 16 JUNI 2015
MODUL MASTER
No | Sub Modul | Menu | Progres |  |  | Keterangan
|  |  | Selesai | Sedang | Belum
1 | Marketing | Master Lokasi | ü
2 |  | Master Desa | ü
3 |  | Master Tipe Bangunan | ü
4 |  | Master Faktor Strategis | ü
5 |  | Master Jenis Unit | ü
6 |  | Master Jenis Penjualan | ü
7 |  | Master Lembaga Keuangan | ü
8 |  | Master Harga Tanah | ü
9 |  | Master Harga Bangunan | ü
10 |  | Master Jenis Pembayaran | ü
11 |  | Master Agen | ü
12 |  | Master Koordinator | ü
13 | Collection | Master Informasi Pelanggan | ü
14 |  | Master Hari Libur | ü
15 | PPJB | Master Kelurahan | ü
16 |  | Master Kecamatan | ü
17 |  | Master Jenis PPJB | ü
18 |  | Master Adendum PPJB | ü
19 |  | Master Tipe Bangunan | ü
MODUL MARKETING
20 | Operasional | Persediaan Stok | ü
21 | Transaksi | SPP |  | ü |  | fungsi print
22 |  | Edit Stok Penjualan | ü
23 |  | Edit SPP Penjualan | ü
24 |  | Serah Terima | ü
25 |  | Informasi Bangunan | ü
26 | Laporan | Laporan Penjualan Perunit | ü
27 |  | Laporan Penjualan Perlokasi | ü |  |  | fungsi print
28 |  | Laporan Penjualan Perclass | ü |  |  | fungsi print
29 |  | Laporan Reserve | ü |  |  | fungsi print
30 |  | Laporan Persediaan Stok | ü |  |  | fungsi print
MODUL COLLECTION
31 | Transaksi | Entri Denda | ü
32 |  | Otorisasi Denda | ü
33 |  | Identifikasi | ü
34 |  | Pemulihan Wanprestasi | ü
35 |  | Memo Pembatalan | ü
36 | Surat | Pembaritahuan Jatuh Tempo | ü
37 |  | Jatuh Tempo | ü
38 |  | Somasi Satu | ü
39 |  | Somasi Dua | ü
40 |  | Somasi Tiga | ü
41 |  | Wanprstasi | ü
42 |  | Adminidtrasi Pembatalan | ü
43 | Laporan | Proyeksi Penagihan | ü
44 |  | Umur Piutang | ü
45 |  | Daftar SPP lunas Tahunan | ü
46 |  | Pembebasan Denda | ü
47 |  | Pembatalan SPP | ü
48 |  | Status Surat Penagihan | ü
49 |  | Daftar Memo Pembatalan | ü
50 |  | Laporan Penerimaan |  | ü
51 |  | Rencana Realisasi Seluruh Blok |  | ü
52 |  | Daftar SPP | ü
MODUL PPJB
53 | Transaksi | PPJB | ü
54 |  | Verifikasi PPJB | ü
55 |  | Pembatalan PPJB | ü
56 |  | Pengalihan Hak | ü |  |  | fungsi print
57 | Laporan | Daftar PPJB | ü |  |  | fungsi print
58 |  | Daftar SPP Belum PPJB | ü |  |  | fungsi print
MODUL KWITANSI
59 | Transaksi | Kwitansi Penjualan Unit | ü
60 |  | Kwitansi Lain-lain | ü
61 |  | Tanda Terima | ü
62 | Laporan | Daftar Kwitansi Penjualan Unit | ü |  |  | fungsi print
63 |  | Daftar Kwitansi Lain-lain | ü |  |  | fungsi print
64 |  | Progres Penerimaan | ü |  |  | fungsi print
65 |  | Kertu Kuning | ü |  |  | fungsi print
66 |  | Daftar Faktur Pajak | ü |  |  | fungsi print
MODUL UTILITAS
67 | Marketing | Nomor Customer |  |  | ü
68 |  | Kartu Pembeli |  | ü
69 |  | SPP Belum Distribusi |  |  | ü
70 |  | SPP Redistribusi |  |  | ü
71 |  | Ekspor Data SPP |  |  | ü
72 | Collection | Parameter Program | ü
73 |  | Nomor Surat |  |  | ü
74 |  | Parameter Nomor dan Surat Pemberitahuan dan Pembatalan |  |  | ü
75 |  | Update Tanggal Surat dan Perpanjang Pengurusan SPK |  |  | ü
76 |  | SPP Tidak Valid |  |  | ü
77 |  | Denda Manual |  |  | ü
78 | PPJB | Parameter Program | ü
79 | Kwitansi | Update Nomor Register |  |  | ü
80 |  | Update Tarif Denda |  |  | ü
81 |  | Cetak Kartu Pembeli |  |  | ü
82 |  | Penomoran Faktur Pajak | ü
PT. ADM Bandung 16 Juni 2015
Koordinator Tim Pengembang
Yiyi Supendi

## Sheet2
500000000 | 10000000
| 510000000 | 10200000
|  | 499800000 | 49980000
549780000
225500000 | 2255000 |  |  | 784187250
| 223245000 | 11162250 | 234407250